平成1６年度事業計画書

（平成１６年６月１日から平成１７年５月３１日まで）

特定非営利活動法人　東上まちづくりフォーラム

１．事業実施の方針

法人立ち上げ後３年度目となる今年度は、昨年度から理事会を中心として検討を進めてきた「地域資源の再発見と人材開発の場の提供」を一層具現化できる、本ＮＰＯにとっての基幹となる事業の開発に、注力する年度とします。　昨年度は行政（志木市）との協働事業（市よりの受託事業）が２本あり、その対応にエネルギーを使いました。それ自体は行政との協働の実績作りともなり、大きな成果であったわけですが、継続する事業ではないという事もあり、今年度は定款に則り、かつ継続的な事業の構築に邁進致します。

２．事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係わる事業

①地域資源の再発見と人材開発の場の提供

・基幹となる事業の開発と試行を行います。

・引き続き、会員定例会と情報交流会を行います。

②街づくり提案

ＳＯＨＯ／マイクロビジネス創業支援プロジェクト(セールスレップ育成研修等)や、空き店舗活用・商店街活性化プロジェクト（いろはまちづくり企画等）をはじめとして、引き続き、地域の問題解決を目的とするプロジェクトを企画し、実行していきます。

③住民交流の場づくり

昨年度と同様、「まちづくりサミット」を１回開催します。

| 事業名 | 事業内容 | 実施予定日 | 実施予定場所 | 従事者の予定人数 | 受益対象者の範囲および予定人数 | 支出見込み額 （千円） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地域資源の再発見と人材開発の場の提供 | 会員定例会、情報交流会 | 各々の会を２ヶ月に1回 | 公的施設 | ４人 | 地域在住者を中心に１０人／回 | ５ |
|  | 基幹事業 の開発・試行 | 通年 | 公的施設 | ４人 | 地域在住者 | ２５０ |
| まちづくり提案 | プロジェクトの提案と実施 | 通年 | 東上線沿線 | １５人 | 東上線沿線 | ６，０００ |
| 住民交流の場づくり | まちづくりサミット | 平成１７年１月 | 公的施設 | ５人 | 地域活動を行っている団体・個人 | ５０ |